2018届体育专业毕业论文工作计划

根据体育科学学院统一制定的“吉首大学体育科学学院2018届毕业论文工作计划安排表”，结合本专业实际情况特制定体育专业毕业论文工作计划。

| 序号 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年3月 | 成立体育科学学院2018届毕业论文工作领导小组 | 服从学院领导小组的统一管理 |
| 2 | 2017年3月 | 成立体育科学学院2018届毕业论文质量监督小组 | 服从学院监督小组统一监督 |
| 3 | 2017年3月 | 召开2018届毕业论文动员大会 | 学院统一安排 |
| 4 | 2017年4月 | 集中学习毕业论文设计相关文件 | 由班长负责 |
| 5 | 2017年4月 | 2018届毕业生与指导老师进行双向选择 | 由班长负责 |
| 6 | 2017年6月 | 毕业论文题目确定与审核 | 学生与指导老师确定题目，论文指导委员会审核 |
| 7 | 2017年6-9月 | 毕业论文开题报告撰写阶段 | 学生主动与指导老师联系 |
| 8 | 2017年9月 | 学生上交毕业论文（开题）报告 | 学生送交指导老师，由指导老师审阅上交学院教务办 |
| 9 | 2017年9月 | 学生进行毕业论文开题 | 学院统一安排 |
| 10 | 2017年10月 | 对开题工作进行检查 | 学院统一安排 |
| 11 | 2017年10-11月 | 学生毕业论文初稿撰写阶段 | 学生主动与指导老师联系 |
| 12 | 2017年11月 | 学生上交毕业论文初稿一稿（可电子版修改，有批发原始记录） | 学生送交指导老师，由指导老师审阅上交学院教务办 |
| 13 | 2017年12月-2018年3月 | 学生上交毕业论文初稿至少三稿（可电子版修改，有批发原始记录） | 学生送交指导老师，由指导老师审阅上交学院教务办 |
| 14 | 2018年4月 | 对论文工作进行中期检查 | 学院统一安排 |
| 15 | 2018年3月 | 制定答辩规则、程序和时间安排 | 学院统一安排 |
| 16 | 2018年4月 | 提交论文答辩相关材料 | 学院统一安排 |
| 17 | 2018年4月 | 学生进行毕业论文答辩 | 学院统一安排 |
| 18 | 2018年5月初 | 答辩未通过学生进行第二次答辩 | 学院统一安排 |
| 19 | 2018年5月 | 进行成绩评定 | 学院统一安排 |
| 20 | 2018年5月 | 对2018届毕业论文工作进行总结并整理材料 | 学院统一安排 |

体育教育专业学生应按严格按计划安排表完成各项任务，毕业论文必须规范，上交材料必须完整。

体育科学学院

2017年3月27日